## Benutzeroberfläche
Von der Projektdauer zum Takt | [6 empty] | Datum: | 2022-12-08 |  |  | Anzahl Taktbereiche je Taktzeit und Trupps | [7 empty] | Datum: | 2022-12-08 |  |  | Fläche der Taktbereiche je Taktzeit und Trupps | [7 empty] | Datum: | 2022-12-08
[19 empty] | Bewertung: | [11 empty] | Bewertung:
[9 empty] | Projektdauer |  | 180 | AT | [6 empty] | 100 | Sehr gut | Projektdauer |  | 180 | AT | [6 empty] | 0 | Sehr gut
Eingabefeld | [5 empty] | Meine Formel |  |  | Gessamtfläche |  | 22000 | m² | [6 empty] | 20 | Okay | Gessamtfläche |  | 22000 | m² | [6 empty] | 100 | Okay
Projektdauer (inkl. Puffer empf. 20%) | d,i = | 180 | AT |  |  | a = g/((d/tt-p+1)*w) |  |  | Schritte |  | 40 | Stk | [6 empty] | 0 | Schlecht | Schritte |  | 40 | Stk | [6 empty] | 600 | Schlecht
Von Felix Diesch November 2022
Gleichbereichsfläche gesamt | g = | 22000 | m² | [5 empty] | Anzahl TB |  | Trupps parallel | [9 empty] | Fläche der TB [m²] |  | Trupps parallel
Anzahl Prozessschritte des Zuges | p = | 40 | Schritte
Gewünschte Taktzeit | tt = | 0.5 | AT | Unter 1 AT Taktzeit stimmt die Darstellung nicht mehr | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Anzahl parallelarbeitender Trupps | w = | 2 | Trupps | Über 1 Trupp stimmt die Darstellung nicht mehr |  |  |  |  | Taktzeit je Arbeitstage | 0.05 | 3561 | 7122 | 10683 | 14244 | 17805 | 21366 | 24927 | 28488 | 32049 | 35610 | Taktzeit je Arbeitstage | 0.05 | 6.178 | 3.089 | 2.0593 | 1.5445 | 1.2356 | 1.0297 | 0.88258 | 0.77225 | 0.68645 | 0.6178
[10 empty] | 0.1 | 1761 | 3522 | 5283 | 7044 | 8805 | 10566 | 12327 | 14088 | 15849 | 17610 |  | 0.1 | 12.4929 | 6.2465 | 4.1643 | 3.1232 | 2.4986 | 2.0822 | 1.7847 | 1.5616 | 1.3881 | 1.2493
[10 empty] | 0.15 | 1161 | 2322 | 3483 | 4644 | 5805 | 6966 | 8127 | 9288 | 10449 | 11610 |  | 0.15 | 18.9492 | 9.4746 | 6.3164 | 4.7373 | 3.7898 | 3.1582 | 2.707 | 2.3686 | 2.1055 | 1.8949
Ergebnis |  |  |  |  | Bewertung: |  | 0 | Sehr gut |  | 0.2 | 861 | 1722 | 2583 | 3444 | 4305 | 5166 | 6027 | 6888 | 7749 | 8610 |  | 0.2 | 25.5517 | 12.7758 | 8.5172 | 6.3879 | 5.1103 | 4.2586 | 3.6502 | 3.194 | 2.8391 | 2.5552
Anzahl Taktbereiche | n = | 642 | Stk. |  | 0.053427 |  | 10 | Okay |  | 0.25 | 681 | 1362 | 2043 | 2724 | 3405 | 4086 | 4767 | 5448 | 6129 | 6810 |  | 0.25 | 32.3054 | 16.1527 | 10.7685 | 8.0764 | 6.4611 | 5.3842 | 4.6151 | 4.0382 | 3.5895 | 3.2305
Fläche je Taktbereich | a = | 34.3 | m² |  |  |  | 40 | Schlecht |  | 0.3 | 561 | 1122 | 1683 | 2244 | 2805 | 3366 | 3927 | 4488 | 5049 | 5610 |  | 0.3 | 39.2157 | 19.6078 | 13.0719 | 9.8039 | 7.8431 | 6.5359 | 5.6022 | 4.902 | 4.3573 | 3.9216
[10 empty] | 0.35 | 475.2857 | 950.5714 | 1425.8571 | 1901.1429 | 2376.4286 | 2851.7143 | 3327 | 3802.2857 | 4277.5714 | 4752.8571 |  | 0.35 | 46.2879 | 23.144 | 15.4293 | 11.572 | 9.2576 | 7.7147 | 6.6126 | 5.786 | 5.1431 | 4.6288
[10 empty] | 0.4 | 411 | 822 | 1233 | 1644 | 2055 | 2466 | 2877 | 3288 | 3699 | 4110 |  | 0.4 | 53.528 | 26.764 | 17.8427 | 13.382 | 10.7056 | 8.9213 | 7.6469 | 6.691 | 5.9476 | 5.3528
[10 empty] | 0.45 | 361 | 722 | 1083 | 1444 | 1805 | 2166 | 2527 | 2888 | 3249 | 3610 |  | 0.45 | 60.9418 | 30.4709 | 20.3139 | 15.2355 | 12.1884 | 10.157 | 8.706 | 7.6177 | 6.7713 | 6.0942
[10 empty] | 0.5 | 321 | 642 | 963 | 1284 | 1605 | 1926 | 2247 | 2568 | 2889 | 3210 |  | 0.5 | 68.5358 | 34.2679 | 22.8453 | 17.134 | 13.7072 | 11.4226 | 9.7908 | 8.567 | 7.6151 | 6.8536
[10 empty] | 0.55 | 288.2727 | 576.5455 | 864.8182 | 1153.0909 | 1441.3636 | 1729.6364 | 2017.9091 | 2306.1818 | 2594.4545 | 2882.7273 |  | 0.55 | 76.3166 | 38.1583 | 25.4389 | 19.0792 | 15.2633 | 12.7194 | 10.9024 | 9.5396 | 8.4796 | 7.6317
[10 empty] | 0.6 | 261 | 522 | 783 | 1044 | 1305 | 1566 | 1827 | 2088 | 2349 | 2610 |  | 0.6 | 84.2912 | 42.1456 | 28.0971 | 21.0728 | 16.8582 | 14.0485 | 12.0416 | 10.5364 | 9.3657 | 8.4291
[10 empty] | 0.65 | 237.9231 | 475.8462 | 713.7692 | 951.6923 | 1189.6154 | 1427.5385 | 1665.4615 | 1903.3846 | 2141.3077 | 2379.2308 |  | 0.65 | 92.4669 | 46.2334 | 30.8223 | 23.1167 | 18.4934 | 15.4111 | 13.2096 | 11.5584 | 10.2741 | 9.2467
[10 empty] | 0.7 | 218.1429 | 436.2857 | 654.4286 | 872.5714 | 1090.7143 | 1308.8571 | 1527 | 1745.1429 | 1963.2857 | 2181.4286 |  | 0.7 | 100.8513 | 50.4257 | 33.6171 | 25.2128 | 20.1703 | 16.8086 | 14.4073 | 12.6064 | 11.2057 | 10.0851
[10 empty] | 0.75 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1809 | 2010 |  | 0.75 | 109.4527 | 54.7264 | 36.4842 | 27.3632 | 21.8905 | 18.2421 | 15.6361 | 13.6816 | 12.1614 | 10.9453
[10 empty] | 0.8 | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 |  | 0.8 | 118.2796 | 59.1398 | 39.4265 | 29.5699 | 23.6559 | 19.7133 | 16.8971 | 14.7849 | 13.1422 | 11.828
[10 empty] | 0.85 | 172.7647 | 345.5294 | 518.2941 | 691.0588 | 863.8235 | 1036.5882 | 1209.3529 | 1382.1176 | 1554.8824 | 1727.6471 |  | 0.85 | 127.3408 | 63.6704 | 42.4469 | 31.8352 | 25.4682 | 21.2235 | 18.1915 | 15.9176 | 14.149 | 12.7341
[10 empty] | 0.9 | 161 | 322 | 483 | 644 | 805 | 966 | 1127 | 1288 | 1449 | 1610 |  | 0.9 | 136.646 | 68.323 | 45.5487 | 34.1615 | 27.3292 | 22.7743 | 19.5209 | 17.0807 | 15.1829 | 13.6646
[10 empty] | 0.95 | 150.4737 | 300.9474 | 451.4211 | 601.8947 | 752.3684 | 902.8421 | 1053.3158 | 1203.7895 | 1354.2632 | 1504.7368 |  | 0.95 | 146.205 | 73.1025 | 48.735 | 36.5512 | 29.241 | 24.3675 | 20.8864 | 18.2756 | 16.245 | 14.6205
[10 empty] | 1 | 141 | 282 | 423 | 564 | 705 | 846 | 987 | 1128 | 1269 | 1410 |  | 1 | 156.0284 | 78.0142 | 52.0095 | 39.0071 | 31.2057 | 26.0047 | 22.2898 | 19.5035 | 17.3365 | 15.6028
[10 empty] | 1.5 | 81 | 162 | 243 | 324 | 405 | 486 | 567 | 648 | 729 | 810 |  | 1.5 | 271.6049 | 135.8025 | 90.535 | 67.9012 | 54.321 | 45.2675 | 38.8007 | 33.9506 | 30.1783 | 27.1605
[10 empty] | 2 | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 510 |  | 2 | 431.3725 | 215.6863 | 143.7908 | 107.8431 | 86.2745 | 71.8954 | 61.6246 | 53.9216 | 47.9303 | 43.1373
[10 empty] | 2.5 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 |  | 2.5 | 666.6667 | 333.3333 | 222.2222 | 166.6667 | 133.3333 | 111.1111 | 95.2381 | 83.3333 | 74.0741 | 66.6667
[10 empty] | 3 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 |  | 3 | 1047.619 | 523.8095 | 349.2063 | 261.9048 | 209.5238 | 174.6032 | 149.6599 | 130.9524 | 116.4021 | 104.7619
[10 empty] | 3.5 | 12.4286 | 24.8571 | 37.2857 | 49.7143 | 62.1429 | 74.5714 | 87 | 99.4286 | 111.8571 | 124.2857 |  | 3.5 | 1770.1149 | 885.0575 | 590.0383 | 442.5287 | 354.023 | 295.0192 | 252.8736 | 221.2644 | 196.6794 | 177.0115
[10 empty] | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |  | 4 | 3666.6667 | 1833.3333 | 1222.2222 | 916.6667 | 733.3333 | 611.1111 | 523.8095 | 458.3333 | 407.4074 | 366.6667
[10 empty] | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 4.5 | 22000 | 11000 | 7333.3333 | 5500 | 4400 | 3666.6667 | 3142.8571 | 2750 | 2444.4444 | 2200
[10 empty] | 5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 5.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 5.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 6 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 6 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 6.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 6.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 7 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 7 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 7.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 7.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 8 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 8 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 8.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 8.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 9 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 9 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 9.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 9.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 10 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 10 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 10.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 10.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 11 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 11 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 11.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 11.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 12 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 12 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 12.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 12.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 13 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 13 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 13.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 13.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 14 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 14 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 14.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 14.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 15 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 15 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 15.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 15.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 16 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 16 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 16.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 16.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 17 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 17 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 17.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 17.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 18 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 18 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 18.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 18.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 19 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 19 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 19.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 19.5 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
[10 empty] | 20 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich |  | 20 | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich | unmöglich
Under Construction

## Berechnung
Dauer in Arbeitstagen
Taktbereiche | Anfang | Ende
0 | 0 | 20 |  | Wenn |  |  | Dann | Sonst |  |  |  | Dann |  |  |  | Dann | sonst | Sonst
1 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 40 | <= | 180 | Wenn | 0 | = | 0.5 | B3+1 | B3 | " "
2 | 0.5 | 20.5 | 0.5 | 0.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 41 | <= | 180 | Wenn | 1 | = | 1 | B3+2 | B4 | " "
3 | 0.5 | 20.5 | 0.5 | 1 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 42 | <= | 180 | Wenn | 1 | = | 1.5 | B3+3 | B5 | " "
4 | 1 | 21 | 1 | 1 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 43 | <= | 180 | Wenn | 2 | = | 2 | B3+4 | B6 | " "
5 | 1 | 21 | 1 | 1.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 44 | <= | 180 | Wenn | 2 | = | 2.5 | B3+5 | B7 | " "
6 | 1.5 | 21.5 | 1.5 | 1.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 45 | <= | 180 | Wenn | 3 | = | 3 | B3+6 | B8 | " "
7 | 1.5 | 21.5 | 1.5 | 2 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 46 | <= | 180 | Wenn | 3 | = | 3.5 | B3+7 | B9 | " "
8 | 2 | 22 | 2 | 2 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 47 | <= | 180 | Wenn | 4 | = | 4 | B3+8 | B10 | " "
9 | 2 | 22 | 2 | 2.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 48 | <= | 180 | Wenn | 4 | = | 4.5 | B3+9 | B11 | " "
10 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 49 | <= | 180 | Wenn | 5 | = | 5 | B3+10 | B12 | " "
11 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | 3 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 50 | <= | 180 | Wenn | 5 | = | 5.5 | B3+11 | B13 | " "
12 | 3 | 23 | 3 | 3 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 51 | <= | 180 | Wenn | 6 | = | 6 | B3+12 | B14 | " "
13 | 3 | 23 | 3 | 3.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 52 | <= | 180 | Wenn | 6 | = | 6.5 | B3+13 | B15 | " "
14 | 3.5 | 23.5 | 3.5 | 3.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 53 | <= | 180 | Wenn | 7 | = | 7 | B3+14 | B16 | " "
15 | 3.5 | 23.5 | 3.5 | 4 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 54 | <= | 180 | Wenn | 7 | = | 7.5 | B3+15 | B17 | " "
16 | 4 | 24 | 4 | 4 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 55 | <= | 180 | Wenn | 8 | = | 8 | B3+16 | B18 | " "
17 | 4 | 24 | 4 | 4.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 56 | <= | 180 | Wenn | 8 | = | 8.5 | B3+17 | B19 | " "
18 | 4.5 | 24.5 | 4.5 | 4.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 57 | <= | 180 | Wenn | 9 | = | 9 | B3+18 | B20 | " "
19 | 4.5 | 24.5 | 4.5 | 5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 58 | <= | 180 | Wenn | 9 | = | 9.5 | B3+19 | B21 | " "
20 | 5 | 25 | 5 | 5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 59 | <= | 180 | Wenn | 10 | = | 10 | B3+20 | B22 | " "
21 | 5 | 25 | 5 | 5.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 60 | <= | 180 | Wenn | 10 | = | 10.5 | B3+21 | B23 | " "
22 | 5.5 | 25.5 | 5.5 | 5.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 61 | <= | 180 | Wenn | 11 | = | 11 | B3+22 | B24 | " "
23 | 5.5 | 25.5 | 5.5 | 6 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 62 | <= | 180 | Wenn | 11 | = | 11.5 | B3+23 | B25 | " "
24 | 6 | 26 | 6 | 6 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 63 | <= | 180 | Wenn | 12 | = | 12 | B3+24 | B26 | " "
25 | 6 | 26 | 6 | 6.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 64 | <= | 180 | Wenn | 12 | = | 12.5 | B3+25 | B27 | " "
26 | 6.5 | 26.5 | 6.5 | 6.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 65 | <= | 180 | Wenn | 13 | = | 13 | B3+26 | B28 | " "
27 | 6.5 | 26.5 | 6.5 | 7 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 66 | <= | 180 | Wenn | 13 | = | 13.5 | B3+27 | B29 | " "
28 | 7 | 27 | 7 | 7 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 67 | <= | 180 | Wenn | 14 | = | 14 | B3+28 | B30 | " "
29 | 7 | 27 | 7 | 7.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 68 | <= | 180 | Wenn | 14 | = | 14.5 | B3+29 | B31 | " "
30 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 7.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 69 | <= | 180 | Wenn | 15 | = | 15 | B3+30 | B32 | " "
31 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 8 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 70 | <= | 180 | Wenn | 15 | = | 15.5 | B3+31 | B33 | " "
32 | 8 | 28 | 8 | 8 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 71 | <= | 180 | Wenn | 16 | = | 16 | B3+32 | B34 | " "
33 | 8 | 28 | 8 | 8.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 72 | <= | 180 | Wenn | 16 | = | 16.5 | B3+33 | B35 | " "
34 | 8.5 | 28.5 | 8.5 | 8.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 73 | <= | 180 | Wenn | 17 | = | 17 | B3+34 | B36 | " "
35 | 8.5 | 28.5 | 8.5 | 9 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 74 | <= | 180 | Wenn | 17 | = | 17.5 | B3+35 | B37 | " "
36 | 9 | 29 | 9 | 9 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 75 | <= | 180 | Wenn | 18 | = | 18 | B3+36 | B38 | " "
37 | 9 | 29 | 9 | 9.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 76 | <= | 180 | Wenn | 18 | = | 18.5 | B3+37 | B39 | " "
38 | 9.5 | 29.5 | 9.5 | 9.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 77 | <= | 180 | Wenn | 19 | = | 19 | B3+38 | B40 | " "
39 | 9.5 | 29.5 | 9.5 | 10 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 78 | <= | 180 | Wenn | 19 | = | 19.5 | B3+39 | B41 | " "
40 | 10 | 30 | 10 | 10 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 79 | <= | 180 | Wenn | 20 | = | 20 | B3+40 | B42 | " "
41 | 10 | 30 | 10 | 10.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 80 | <= | 180 | Wenn | 20 | = | 20.5 | B3+41 | B43 | " "
42 | 10.5 | 30.5 | 10.5 | 10.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 81 | <= | 180 | Wenn | 21 | = | 21 | B3+42 | B44 | " "
43 | 10.5 | 30.5 | 10.5 | 11 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 82 | <= | 180 | Wenn | 21 | = | 21.5 | B3+43 | B45 | " "
44 | 11 | 31 | 11 | 11 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 83 | <= | 180 | Wenn | 22 | = | 22 | B3+44 | B46 | " "
45 | 11 | 31 | 11 | 11.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 84 | <= | 180 | Wenn | 22 | = | 22.5 | B3+45 | B47 | " "
46 | 11.5 | 31.5 | 11.5 | 11.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 85 | <= | 180 | Wenn | 23 | = | 23 | B3+46 | B48 | " "
47 | 11.5 | 31.5 | 11.5 | 12 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 86 | <= | 180 | Wenn | 23 | = | 23.5 | B3+47 | B49 | " "
48 | 12 | 32 | 12 | 12 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 87 | <= | 180 | Wenn | 24 | = | 24 | B3+48 | B50 | " "
49 | 12 | 32 | 12 | 12.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 88 | <= | 180 | Wenn | 24 | = | 24.5 | B3+49 | B51 | " "
50 | 12.5 | 32.5 | 12.5 | 12.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 89 | <= | 180 | Wenn | 25 | = | 25 | B3+50 | B52 | " "
51 | 12.5 | 32.5 | 12.5 | 13 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 90 | <= | 180 | Wenn | 25 | = | 25.5 | B3+51 | B53 | " "
52 | 13 | 33 | 13 | 13 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 91 | <= | 180 | Wenn | 26 | = | 26 | B3+52 | B54 | " "
53 | 13 | 33 | 13 | 13.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 92 | <= | 180 | Wenn | 26 | = | 26.5 | B3+53 | B55 | " "
54 | 13.5 | 33.5 | 13.5 | 13.5 | > | 160.5 | 0 | Wenn | 93 | <= | 180 | Wenn | 27 | = | 27 | B3+54 | B56 | " "
55 | 13.5 | 33.5 | 13.5 | 14 | > | 180 | 0 | Wenn | 94 | <= | 180 | Wenn | 27 | = | 27.5 | B3+55 | B57 | " "
56 | 14 | 34 | 14 | 14 | > | 180 | 0 | Wenn | 95 | <= | 180 | Wenn | 28 | = | 28 | B3+56 | B58 | " "
57 | 14 | 34 | 14 | 14.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 96 | <= | 180 | Wenn | 28 | = | 28.5 | B3+57 | B59 | " "
58 | 14.5 | 34.5 | 14.5 | 14.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 97 | <= | 180 | Wenn | 29 | = | 29 | B3+58 | B60 | " "
59 | 14.5 | 34.5 | 14.5 | 15 | > | 180 | 0 | Wenn | 98 | <= | 180 | Wenn | 29 | = | 29.5 | B3+59 | B61 | " "
60 | 15 | 35 | 15 | 15 | > | 180 | 0 | Wenn | 99 | <= | 180 | Wenn | 30 | = | 30 | B3+60 | B62 | " "
61 | 15 | 35 | 15 | 15.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 100 | <= | 180 | Wenn | 30 | = | 30.5 | B3+61 | B63 | " "
62 | 15.5 | 35.5 | 15.5 | 15.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 101 | <= | 180 | Wenn | 31 | = | 31 | B3+62 | B64 | " "
63 | 15.5 | 35.5 | 15.5 | 16 | > | 180 | 0 | Wenn | 102 | <= | 180 | Wenn | 31 | = | 62.5 | B3+63 | B65 | " "
64 | 16 | 36 | 16 | 16 | > | 180 | 0 | Wenn | 103 | <= | 180 | Wenn | 32 | = | 63.5 | B3+64 | B66 | " "
65 | 16 | 36 | 16 | 16.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 104 | <= | 180 | Wenn | 32 | = | 64.5 | B3+65 | B67 | " "
66 | 16.5 | 36.5 | 16.5 | 16.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 105 | <= | 180 | Wenn | 33 | = | 65.5 | B3+66 | B68 | " "
67 | 16.5 | 36.5 | 16.5 | 17 | > | 180 | 0 | Wenn | 106 | <= | 180 | Wenn | 33 | = | 66.5 | B3+67 | B69 | " "
68 | 17 | 37 | 17 | 17 | > | 180 | 0 | Wenn | 107 | <= | 180 | Wenn | 34 | = | 67.5 | B3+68 | B70 | " "
69 | 17 | 37 | 17 | 17.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 108 | <= | 180 | Wenn | 34 | = | 68.5 | B3+69 | B71 | " "
70 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 17.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 109 | <= | 180 | Wenn | 35 | = | 69.5 | B3+70 | B72 | " "
71 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 18 | > | 180 | 0 | Wenn | 110 | <= | 180 | Wenn | 35 | = | 70.5 | B3+71 | B73 | " "
72 | 18 | 38 | 18 | 18 | > | 180 | 0 | Wenn | 111 | <= | 180 | Wenn | 36 | = | 71.5 | B3+72 | B74 | " "
73 | 18 | 38 | 18 | 18.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 112 | <= | 180 | Wenn | 36 | = | 72.5 | B3+73 | B75 | " "
74 | 18.5 | 38.5 | 18.5 | 18.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 113 | <= | 180 | Wenn | 37 | = | 73.5 | B3+74 | B76 | " "
75 | 18.5 | 38.5 | 18.5 | 19 | > | 180 | 0 | Wenn | 114 | <= | 180 | Wenn | 37 | = | 74.5 | B3+75 | B77 | " "
76 | 19 | 39 | 19 | 19 | > | 180 | 0 | Wenn | 115 | <= | 180 | Wenn | 38 | = | 75.5 | B3+76 | B78 | " "
77 | 19 | 39 | 19 | 19.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 116 | <= | 180 | Wenn | 38 | = | 76.5 | B3+77 | B79 | " "
78 | 19.5 | 39.5 | 19.5 | 19.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 117 | <= | 180 | Wenn | 39 | = | 77.5 | B3+78 | B80 | " "
79 | 19.5 | 39.5 | 19.5 | 20 | > | 180 | 0 | Wenn | 118 | <= | 180 | Wenn | 39 | = | 78.5 | B3+79 | B81 | " "
80 | 20 | 40 | 20 | 20 | > | 180 | 0 | Wenn | 119 | <= | 180 | Wenn | 40 | = | 79.5 | B3+80 | B82 | " "
81 | 20 | 40 | 20 | 20.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 120 | <= | 180 | Wenn | 40 | = | 80.5 | B3+81 | B83 | " "
82 | 20.5 | 40.5 | 20.5 | 20.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 121 | <= | 180 | Wenn | 41 | = | 81.5 | B3+82 | B84 | " "
83 | 20.5 | 40.5 | 20.5 | 21 | > | 180 | 0 | Wenn | 122 | <= | 180 | Wenn | 41 | = | 82.5 | B3+83 | B85 | " "
84 | 21 | 41 | 21 | 21 | > | 180 | 0 | Wenn | 123 | <= | 180 | Wenn | 42 | = | 83.5 | B3+84 | B86 | " "
85 | 21 | 41 | 21 | 21.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 124 | <= | 180 | Wenn | 42 | = | 84.5 | B3+85 | B87 | " "
86 | 21.5 | 41.5 | 21.5 | 21.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 125 | <= | 180 | Wenn | 43 | = | 85.5 | B3+86 | B88 | " "
87 | 21.5 | 41.5 | 21.5 | 22 | > | 180 | 0 | Wenn | 126 | <= | 180 | Wenn | 43 | = | 86.5 | B3+87 | B89 | " "
88 | 22 | 42 | 22 | 22 | > | 180 | 0 | Wenn | 127 | <= | 180 | Wenn | 44 | = | 87.5 | B3+88 | B90 | " "
89 | 22 | 42 | 22 | 22.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 128 | <= | 180 | Wenn | 44 | = | 88.5 | B3+89 | B91 | " "
90 | 22.5 | 42.5 | 22.5 | 22.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 129 | <= | 180 | Wenn | 45 | = | 89.5 | B3+90 | B92 | " "
91 | 22.5 | 42.5 | 22.5 | 23 | > | 180 | 0 | Wenn | 130 | <= | 180 | Wenn | 45 | = | 90.5 | B3+91 | B93 | " "
92 | 23 | 43 | 23 | 23 | > | 180 | 0 | Wenn | 131 | <= | 180 | Wenn | 46 | = | 91.5 | B3+92 | B94 | " "
93 | 23 | 43 | 23 | 23.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 132 | <= | 180 | Wenn | 46 | = | 92.5 | B3+93 | B95 | " "
94 | 23.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 133 | <= | 180 | Wenn | 47 | = | 93.5 | B3+94 | B96 | " "
95 | 23.5 | 43.5 | 23.5 | 24 | > | 180 | 0 | Wenn | 134 | <= | 180 | Wenn | 47 | = | 94.5 | B3+95 | B97 | " "
96 | 24 | 44 | 24 | 24 | > | 180 | 0 | Wenn | 135 | <= | 180 | Wenn | 48 | = | 95.5 | B3+96 | B98 | " "
97 | 24 | 44 | 24 | 24.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 136 | <= | 180 | Wenn | 48 | = | 96.5 | B3+97 | B99 | " "
98 | 24.5 | 44.5 | 24.5 | 24.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 137 | <= | 180 | Wenn | 49 | = | 97.5 | B3+98 | B100 | " "
99 | 24.5 | 44.5 | 24.5 | 25 | > | 180 | 0 | Wenn | 138 | <= | 180 | Wenn | 49 | = | 98.5 | B3+99 | B101 | " "
100 | 25 | 45 | 25 | 25 | > | 180 | 0 | Wenn | 139 | <= | 180 | Wenn | 50 | = | 99.5 | B3+100 | B102 | " "
101 | 25 | 45 | 25 | 25.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 140 | <= | 180 | Wenn | 50 | = | 100.5 | B3+101 | B103 | " "
102 | 25.5 | 45.5 | 25.5 | 25.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 141 | <= | 180 | Wenn | 51 | = | 101.5 | B3+102 | B104 | " "
103 | 25.5 | 45.5 | 25.5 | 26 | > | 180 | 0 | Wenn | 142 | <= | 180 | Wenn | 51 | = | 102.5 | B3+103 | B105 | " "
104 | 26 | 46 | 26 | 26 | > | 180 | 0 | Wenn | 143 | <= | 180 | Wenn | 52 | = | 103.5 | B3+104 | B106 | " "
105 | 26 | 46 | 26 | 26.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 144 | <= | 180 | Wenn | 52 | = | 104.5 | B3+105 | B107 | " "
106 | 26.5 | 46.5 | 26.5 | 26.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 145 | <= | 180 | Wenn | 53 | = | 105.5 | B3+106 | B108 | " "
107 | 26.5 | 46.5 | 26.5 | 27 | > | 180 | 0 | Wenn | 146 | <= | 180 | Wenn | 53 | = | 106.5 | B3+107 | B109 | " "
108 | 27 | 47 | 27 | 27 | > | 180 | 0 | Wenn | 147 | <= | 180 | Wenn | 54 | = | 107.5 | B3+108 | B110 | " "
109 | 27 | 47 | 27 | 27.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 148 | <= | 180 | Wenn | 54 | = | 108.5 | B3+109 | B111 | " "
110 | 27.5 | 47.5 | 27.5 | 27.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 149 | <= | 180 | Wenn | 55 | = | 109.5 | B3+110 | B112 | " "
111 | 27.5 | 47.5 | 27.5 | 28 | > | 180 | 0 | Wenn | 150 | <= | 180 | Wenn | 55 | = | 110.5 | B3+111 | B113 | " "
112 | 28 | 48 | 28 | 28 | > | 180 | 0 | Wenn | 151 | <= | 180 | Wenn | 56 | = | 111.5 | B3+112 | B114 | " "
113 | 28 | 48 | 28 | 28.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 152 | <= | 180 | Wenn | 56 | = | 112.5 | B3+113 | B115 | " "
114 | 28.5 | 48.5 | 28.5 | 28.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 153 | <= | 180 | Wenn | 57 | = | 113.5 | B3+114 | B116 | " "
115 | 28.5 | 48.5 | 28.5 | 29 | > | 180 | 0 | Wenn | 154 | <= | 180 | Wenn | 57 | = | 114.5 | B3+115 | B117 | " "
116 | 29 | 49 | 29 | 29 | > | 180 | 0 | Wenn | 155 | <= | 180 | Wenn | 58 | = | 115.5 | B3+116 | B118 | " "
117 | 29 | 49 | 29 | 29.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 156 | <= | 180 | Wenn | 58 | = | 116.5 | B3+117 | B119 | " "
118 | 29.5 | 49.5 | 29.5 | 29.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 157 | <= | 180 | Wenn | 59 | = | 117.5 | B3+118 | B120 | " "
119 | 29.5 | 49.5 | 29.5 | 30 | > | 180 | 0 | Wenn | 158 | <= | 180 | Wenn | 59 | = | 118.5 | B3+119 | B121 | " "
120 | 30 | 50 | 30 | 30 | > | 180 | 0 | Wenn | 159 | <= | 180 | Wenn | 60 | = | 119.5 | B3+120 | B122 | " "
121 | 30 | 50 | 30 | 30.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 160 | <= | 180 | Wenn | 60 | = | 120.5 | B3+121 | B123 | " "
122 | 30.5 | 50.5 | 30.5 | 30.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 161 | <= | 180 | Wenn | 61 | = | 121.5 | B3+122 | B124 | " "
123 | 30.5 | 50.5 | 30.5 | 31 | > | 180 | 0 | Wenn | 162 | <= | 180 | Wenn | 61 | = | 122.5 | B3+123 | B125 | " "
124 | 31 | 51 | 31 | 31 | > | 180 | 0 | Wenn | 163 | <= | 180 | Wenn | 62 | = | 123.5 | B3+124 | B126 | " "
125 | 31 | 51 | 31 | 31.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 164 | <= | 180 | Wenn | 62 | = | 124.5 | B3+125 | B127 | " "
126 | 31.5 | 51.5 | 31.5 | 31.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 165 | <= | 180 | Wenn | 63 | = | 125.5 | B3+126 | B128 | " "
127 | 31.5 | 51.5 | 31.5 | 32 | > | 180 | 0 | Wenn | 166 | <= | 180 | Wenn | 63 | = | 126.5 | B3+127 | B129 | " "
128 | 32 | 52 | 32 | 32 | > | 180 | 0 | Wenn | 167 | <= | 180 | Wenn | 64 | = | 127.5 | B3+128 | B130 | " "
129 | 32 | 52 | 32 | 32.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 168 | <= | 180 | Wenn | 64 | = | 128.5 | B3+129 | B131 | " "
130 | 32.5 | 52.5 | 32.5 | 32.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 169 | <= | 180 | Wenn | 65 | = | 129.5 | B3+130 | B132 | " "
131 | 32.5 | 52.5 | 32.5 | 33 | > | 180 | 0 | Wenn | 170 | <= | 180 | Wenn | 65 | = | 130.5 | B3+131 | B133 | " "
132 | 33 | 53 | 33 | 33 | > | 180 | 0 | Wenn | 171 | <= | 180 | Wenn | 66 | = | 131.5 | B3+132 | B134 | " "
133 | 33 | 53 | 33 | 33.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 172 | <= | 180 | Wenn | 66 | = | 132.5 | B3+133 | B135 | " "
134 | 33.5 | 53.5 | 33.5 | 33.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 173 | <= | 180 | Wenn | 67 | = | 133.5 | B3+134 | B136 | " "
135 | 33.5 | 53.5 | 33.5 | 34 | > | 180 | 0 | Wenn | 174 | <= | 180 | Wenn | 67 | = | 134.5 | B3+135 | B137 | " "
136 | 34 | 54 | 34 | 34 | > | 180 | 0 | Wenn | 175 | <= | 180 | Wenn | 68 | = | 135.5 | B3+136 | B138 | " "
137 | 34 | 54 | 34 | 34.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 176 | <= | 180 | Wenn | 68 | = | 136.5 | B3+137 | B139 | " "
138 | 34.5 | 54.5 | 34.5 | 34.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 177 | <= | 180 | Wenn | 69 | = | 137.5 | B3+138 | B140 | " "
139 | 34.5 | 54.5 | 34.5 | 35 | > | 180 | 0 | Wenn | 178 | <= | 180 | Wenn | 69 | = | 138.5 | B3+139 | B141 | " "
140 | 35 | 55 | 35 | 35 | > | 180 | 0 | Wenn | 179 | <= | 180 | Wenn | 70 | = | 139.5 | B3+140 | B142 | " "
141 | 35 | 55 | 35 | 35.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 180 | <= | 180 | Wenn | 70 | = | 140.5 | B3+141 | B143 | " "
142 |  | #VALUE! |  | 35.5 | > | 180 | 0 | Wenn | 181 | <= | 180 | Wenn | 71 | = | 141.5 | B3+142 | B144 | " "
143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 182 | <= | 180 | Wenn | 71 | = | 142.5 | B3+143 | B145 | " "
144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 183 | <= | 180 | Wenn | 72 | = | 143.5 | B3+144 | B146 | " "
145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 184 | <= | 180 | Wenn | 72 | = | 144.5 | B3+145 | B147 | " "
146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 185 | <= | 180 | Wenn | 73 | = | 145.5 | B3+146 | B148 | " "
147 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 186 | <= | 180 | Wenn | 73 | = | 146.5 | B3+147 | B149 | " "
148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 187 | <= | 180 | Wenn | 74 | = | 147.5 | B3+148 | B150 | " "
149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 188 | <= | 180 | Wenn | 74 | = | 148.5 | B3+149 | B151 | " "
150 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 189 | <= | 180 | Wenn | 75 | = | 149.5 | B3+150 | B152 | " "
151 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 190 | <= | 180 | Wenn | 75 | = | 150.5 | B3+151 | B153 | " "
152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 191 | <= | 180 | Wenn | 76 | = | 151.5 | B3+152 | B154 | " "
153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 192 | <= | 180 | Wenn | 76 | = | 152.5 | B3+153 | B155 | " "
154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 193 | <= | 180 | Wenn | 77 | = | 153.5 | B3+154 | B156 | " "
155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 194 | <= | 180 | Wenn | 77 | = | 154.5 | B3+155 | B157 | " "
156 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 195 | <= | 180 | Wenn | 78 | = | 155.5 | B3+156 | B158 | " "
157 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 196 | <= | 180 | Wenn | 78 | = | 156.5 | B3+157 | B159 | " "
158 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 197 | <= | 180 | Wenn | 79 | = | 157.5 | B3+158 | B160 | " "
159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 198 | <= | 180 | Wenn | 79 | = | 158.5 | B3+159 | B161 | " "
160 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 199 | <= | 180 | Wenn | 80 | = | 159.5 | B3+160 | B162 | " "
161 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 200 | <= | 180 | Wenn | 80 | = | 160.5 | B3+161 | B163 | " "
162 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 201 | <= | 180 | Wenn | 81 | = | 161.5 | B3+162 | B164 | " "
163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 202 | <= | 180 | Wenn | 81 | = | 162.5 | B3+163 | B165 | " "
164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 203 | <= | 180 | Wenn | 82 | = | 163.5 | B3+164 | B166 | " "
165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | > | 180 | 0 | Wenn | 204 | <= | 180 | Wenn | 82 | = | 164.5 | B3+165 | B167 | " "
166 | #VALUE! | #VALUE!
167 | #VALUE! | #VALUE!
168 | #VALUE! | #VALUE!
169 | #VALUE! | #VALUE!
170 | #VALUE! | #VALUE!
171 | #VALUE! | #VALUE!
172 | #VALUE! | #VALUE!
173 | #VALUE! | #VALUE!
174 | #VALUE! | #VALUE!
175 | #VALUE! | #VALUE!
176 | #VALUE! | #VALUE!
177 | #VALUE! | #VALUE!
178 | #VALUE! | #VALUE!
179 | #VALUE! | #VALUE!
180 | #VALUE! | #VALUE!
181 | #VALUE! | #VALUE!
182 | #VALUE! | #VALUE!
183 | #VALUE! | #VALUE!
184 | #VALUE! | #VALUE!
185 | #VALUE! | #VALUE!
186 | #VALUE! | #VALUE!
187 | #VALUE! | #VALUE!
188 | #VALUE! | #VALUE!
189 | #VALUE! | #VALUE!
190 | #VALUE! | #VALUE!
191 | #VALUE! | #VALUE!
192 | #VALUE! | #VALUE!
193 | #VALUE! | #VALUE!
194 | #VALUE! | #VALUE!
195 | #VALUE! | #VALUE!
196 | #VALUE! | #VALUE!
197 | #VALUE! | #VALUE!
198 | #VALUE! | #VALUE!
199 | #VALUE! | #VALUE!
200 | #VALUE! | #VALUE!
201 | #VALUE! | #VALUE!
202 | #VALUE! | #VALUE!
203 | #VALUE! | #VALUE!
204 | #VALUE! | #VALUE!
205 | #VALUE! | #VALUE!
206 | #VALUE! | #VALUE!
207 | #VALUE! | #VALUE!
208 | #VALUE! | #VALUE!
209 | #VALUE! | #VALUE!
210 | #VALUE! | #VALUE!
211 | #VALUE! | #VALUE!
212 | #VALUE! | #VALUE!
213 | #VALUE! | #VALUE!
214 | #VALUE! | #VALUE!
215 | #VALUE! | #VALUE!
216 | #VALUE! | #VALUE!
217 | #VALUE! | #VALUE!
218 | #VALUE! | #VALUE!
219 | #VALUE! | #VALUE!
220 | #VALUE! | #VALUE!
221 | #VALUE! | #VALUE!
222 | #VALUE! | #VALUE!
223 | #VALUE! | #VALUE!
224 | #VALUE! | #VALUE!
225 | #VALUE! | #VALUE!
226 | #VALUE! | #VALUE!
227 | #VALUE! | #VALUE!
228 | #VALUE! | #VALUE!
229 | #VALUE! | #VALUE!
230 | #VALUE! | #VALUE!
231 | #VALUE! | #VALUE!
232 | #VALUE! | #VALUE!
233 | #VALUE! | #VALUE!
234 | #VALUE! | #VALUE!
235 | #VALUE! | #VALUE!
236 | #VALUE! | #VALUE!
237 | #VALUE! | #VALUE!
238 | #VALUE! | #VALUE!
239 | #VALUE! | #VALUE!
240 | #VALUE! | #VALUE!
241 | #VALUE! | #VALUE!
242 | #VALUE! | #VALUE!
243 | #VALUE! | #VALUE!
244 | #VALUE! | #VALUE!
245 | #VALUE! | #VALUE!
246 | #VALUE! | #VALUE!
247 | #VALUE! | #VALUE!
248 | #VALUE! | #VALUE!
249 | #VALUE! | #VALUE!
250 | #VALUE! | #VALUE!
251 | #VALUE! | #VALUE!
252 | #VALUE! | #VALUE!
253 | #VALUE! | #VALUE!
254 | #VALUE! | #VALUE!
255 | #VALUE! | #VALUE!
256 | #VALUE! | #VALUE!
257 | #VALUE! | #VALUE!
258 | #VALUE! | #VALUE!
259 | #VALUE! | #VALUE!
260 | #VALUE! | #VALUE!
261 | #VALUE! | #VALUE!
262 | #VALUE! | #VALUE!
263 | #VALUE! | #VALUE!
264 | #VALUE! | #VALUE!
265 | #VALUE! | #VALUE!
266 | #VALUE! | #VALUE!
267 | #VALUE! | #VALUE!
268 | #VALUE! | #VALUE!
269 | #VALUE! | #VALUE!
270 | #VALUE! | #VALUE!
271 | #VALUE! | #VALUE!
272 | #VALUE! | #VALUE!
273 | #VALUE! | #VALUE!
274 | #VALUE! | #VALUE!
275 | #VALUE! | #VALUE!
276 | #VALUE! | #VALUE!
277 | #VALUE! | #VALUE!
278 | #VALUE! | #VALUE!
279 | #VALUE! | #VALUE!
280 | #VALUE! | #VALUE!
281 | #VALUE! | #VALUE!
282 | #VALUE! | #VALUE!
283 | #VALUE! | #VALUE!
284 | #VALUE! | #VALUE!
285 | #VALUE! | #VALUE!
286 | #VALUE! | #VALUE!
287 | #VALUE! | #VALUE!
288 | #VALUE! | #VALUE!
289 | #VALUE! | #VALUE!
290 | #VALUE! | #VALUE!
291 | #VALUE! | #VALUE!
292 | #VALUE! | #VALUE!
293 | #VALUE! | #VALUE!
294 | #VALUE! | #VALUE!
295 | #VALUE! | #VALUE!
296 | #VALUE! | #VALUE!
297 | #VALUE! | #VALUE!
298 | #VALUE! | #VALUE!
299 | #VALUE! | #VALUE!
300 | #VALUE! | #VALUE!
301 | #VALUE! | #VALUE!
302 | #VALUE! | #VALUE!
303 | #VALUE! | #VALUE!
304 | #VALUE! | #VALUE!
305 | #VALUE! | #VALUE!
306 | #VALUE! | #VALUE!
307 | #VALUE! | #VALUE!
308 | #VALUE! | #VALUE!
309 | #VALUE! | #VALUE!
310 | #VALUE! | #VALUE!
311 | #VALUE! | #VALUE!
312 | #VALUE! | #VALUE!
313 | #VALUE! | #VALUE!
314 | #VALUE! | #VALUE!
315 | #VALUE! | #VALUE!
316 | #VALUE! | #VALUE!
317 | #VALUE! | #VALUE!
318 | #VALUE! | #VALUE!
319 | #VALUE! | #VALUE!
320 | #VALUE! | #VALUE!
321 | #VALUE! | #VALUE!
322 | #VALUE! | #VALUE!
323 | #VALUE! | #VALUE!
324 | #VALUE! | #VALUE!
325 | #VALUE! | #VALUE!
326 | #VALUE! | #VALUE!
327 | #VALUE! | #VALUE!
328 | #VALUE! | #VALUE!
329 | #VALUE! | #VALUE!
330 | #VALUE! | #VALUE!
331 | #VALUE! | #VALUE!
332 | #VALUE! | #VALUE!
333 | #VALUE! | #VALUE!
334 | #VALUE! | #VALUE!
335 | #VALUE! | #VALUE!
336 | #VALUE! | #VALUE!
337 | #VALUE! | #VALUE!
338 | #VALUE! | #VALUE!
339 | #VALUE! | #VALUE!
340 | #VALUE! | #VALUE!
341 | #VALUE! | #VALUE!
342 | #VALUE! | #VALUE!
343 | #VALUE! | #VALUE!
344 | #VALUE! | #VALUE!
345 | #VALUE! | #VALUE!
346 | #VALUE! | #VALUE!
347 | #VALUE! | #VALUE!
348 | #VALUE! | #VALUE!
349 | #VALUE! | #VALUE!
350 | #VALUE! | #VALUE!
351 | #VALUE! | #VALUE!
352 | #VALUE! | #VALUE!
353 | #VALUE! | #VALUE!
354 | #VALUE! | #VALUE!
355 | #VALUE! | #VALUE!
356 | #VALUE! | #VALUE!
357 | #VALUE! | #VALUE!
358 | #VALUE! | #VALUE!
359 | #VALUE! | #VALUE!
360 | #VALUE! | #VALUE!
361 | #VALUE! | #VALUE!
362 | #VALUE! | #VALUE!
363 | #VALUE! | #VALUE!
364 | #VALUE! | #VALUE!
365 | #VALUE! | #VALUE!
366 | #VALUE! | #VALUE!
367 | #VALUE! | #VALUE!
368 | #VALUE! | #VALUE!
369 | #VALUE! | #VALUE!
370 | #VALUE! | #VALUE!
371 | #VALUE! | #VALUE!
372 | #VALUE! | #VALUE!
373 | #VALUE! | #VALUE!
374 | #VALUE! | #VALUE!
375 | #VALUE! | #VALUE!
376 | #VALUE! | #VALUE!
377 | #VALUE! | #VALUE!
378 | #VALUE! | #VALUE!
379 | #VALUE! | #VALUE!
380 | #VALUE! | #VALUE!
381 | #VALUE! | #VALUE!
382 | #VALUE! | #VALUE!
383 | #VALUE! | #VALUE!
384 | #VALUE! | #VALUE!
385 | #VALUE! | #VALUE!
386 | #VALUE! | #VALUE!
387 | #VALUE! | #VALUE!
388 | #VALUE! | #VALUE!
389 | #VALUE! | #VALUE!
390 | #VALUE! | #VALUE!
391 | #VALUE! | #VALUE!
392 | #VALUE! | #VALUE!
393 | #VALUE! | #VALUE!
394 | #VALUE! | #VALUE!
395 | #VALUE! | #VALUE!
396 | #VALUE! | #VALUE!
397 | #VALUE! | #VALUE!
398 | #VALUE! | #VALUE!
399 | #VALUE! | #VALUE!
400 | #VALUE! | #VALUE!
401 | #VALUE! | #VALUE!
402 | #VALUE! | #VALUE!
403 | #VALUE! | #VALUE!
404 | #VALUE! | #VALUE!
405 | #VALUE! | #VALUE!
406 | #VALUE! | #VALUE!
407 | #VALUE! | #VALUE!
408 | #VALUE! | #VALUE!
409 | #VALUE! | #VALUE!
410 | #VALUE! | #VALUE!
411 | #VALUE! | #VALUE!
412 | #VALUE! | #VALUE!
413 | #VALUE! | #VALUE!
414 | #VALUE! | #VALUE!
415 | #VALUE! | #VALUE!
416 | #VALUE! | #VALUE!
417 | #VALUE! | #VALUE!
418 | #VALUE! | #VALUE!
419 | #VALUE! | #VALUE!
420 | #VALUE! | #VALUE!
421 | #VALUE! | #VALUE!
422 | #VALUE! | #VALUE!
423 | #VALUE! | #VALUE!
424 | #VALUE! | #VALUE!
425 | #VALUE! | #VALUE!
426 | #VALUE! | #VALUE!
427 | #VALUE! | #VALUE!
428 | #VALUE! | #VALUE!
429 | #VALUE! | #VALUE!
430 | #VALUE! | #VALUE!
431 | #VALUE! | #VALUE!
432 | #VALUE! | #VALUE!
433 | #VALUE! | #VALUE!
434 | #VALUE! | #VALUE!
435 | #VALUE! | #VALUE!
436 | #VALUE! | #VALUE!
437 | #VALUE! | #VALUE!
438 | #VALUE! | #VALUE!
439 | #VALUE! | #VALUE!
440 | #VALUE! | #VALUE!
441 | #VALUE! | #VALUE!
442 | #VALUE! | #VALUE!
443 | #VALUE! | #VALUE!
444 | #VALUE! | #VALUE!
445 | #VALUE! | #VALUE!
446 | #VALUE! | #VALUE!
447 | #VALUE! | #VALUE!
448 | #VALUE! | #VALUE!
449 | #VALUE! | #VALUE!
450 | #VALUE! | #VALUE!
451 | #VALUE! | #VALUE!
452 | #VALUE! | #VALUE!
453 | #VALUE! | #VALUE!
454 | #VALUE! | #VALUE!
455 | #VALUE! | #VALUE!
456 | #VALUE! | #VALUE!
457 | #VALUE! | #VALUE!
458 | #VALUE! | #VALUE!
459 | #VALUE! | #VALUE!
460 | #VALUE! | #VALUE!
461 | #VALUE! | #VALUE!
462 | #VALUE! | #VALUE!
463 | #VALUE! | #VALUE!
464 | #VALUE! | #VALUE!
465 | #VALUE! | #VALUE!
466 | #VALUE! | #VALUE!
467 | #VALUE! | #VALUE!
468 | #VALUE! | #VALUE!
469 | #VALUE! | #VALUE!
470 | #VALUE! | #VALUE!
471 | #VALUE! | #VALUE!
472 | #VALUE! | #VALUE!
473 | #VALUE! | #VALUE!
474 | #VALUE! | #VALUE!
475 | #VALUE! | #VALUE!
476 | #VALUE! | #VALUE!
477 | #VALUE! | #VALUE!
478 | #VALUE! | #VALUE!
479 | #VALUE! | #VALUE!
480 | #VALUE! | #VALUE!
481 | #VALUE! | #VALUE!
482 | #VALUE! | #VALUE!
483 | #VALUE! | #VALUE!
484 | #VALUE! | #VALUE!
485 | #VALUE! | #VALUE!
486 | #VALUE! | #VALUE!
487 | #VALUE! | #VALUE!
488 | #VALUE! | #VALUE!
489 | #VALUE! | #VALUE!
490 | #VALUE! | #VALUE!
491 | #VALUE! | #VALUE!
492 | #VALUE! | #VALUE!
493 | #VALUE! | #VALUE!
494 | #VALUE! | #VALUE!
495 | #VALUE! | #VALUE!
496 | #VALUE! | #VALUE!
497 | #VALUE! | #VALUE!
498 | #VALUE! | #VALUE!
499 | #VALUE! | #VALUE!
500 | #VALUE! | #VALUE!