## LCR
Logistics Complexity Rating (LCR)
Master Bauprozessmanagement HFT Stuttgart Projektarbeit SS23 Gruppe 3 (Paul Geiger, Manuel Delesky, Felix Diesch, Janine Pescheck, André Frömming, Marie von Krempelhuber, Maria Behringer)
|  | Gewich -tung (1-10) | Bewertung (hier ausfüllen) | Bewer -tung 1-10 | Gewichtete Bewertung | Gewichtung Haupt- bewerungs- kriterien | Gewichtete Bewertung Hauptbewerungs -kriterien | ⌀ Bewertung Hauptbewerungs-kriterien | Empfehlung/ Einschätzung | Kurzbeschreibung | Warnung
Allgemein und übergreifend | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 1 Sensitivität der Umgebung | 6 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 2 Projektkosten | 7 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 3 Baustellengröße (BRI) | 8 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 4 Logistikflächen vor Ort (Grundflächenzahl GRZ) | 8 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 5 Art der Baumaßnahme | 4 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 6 Nachhaltigkeitsanforderung | 2 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 7 Wiederholungsfaktoren in der Bauweise | 4 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 8 Einschränkungen durch Denkmalschutz | 5 |  | FALSE | [6 empty] | -
| Summe | 44 |  |  | 0
A Anlieferlogistik | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 9 Art des urbanen Raums | 9 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 10 Stauwahrscheinlichkeit | 3 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 11 Regulierung des Güterverkehrs durch die öffentliche Hand | 7 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 12 Struktur des Strassennetzes | 4 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 13 Verkehrsanbindung | 5 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| Summe | 28 |  |  | 0
B Verbringungslogistik | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 14 Vertikalerschließung | 8 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 15 Horizontalerschließung | 8 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 16 Materialart | 5 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 17 Transporteinheit | 5 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| Summe | 26 |  |  | 0
C Entsorgungslogistik | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 18 Verortung möglich | 8 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 19 Vertikalerschliessung | 7 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 20 Gewerkeanzahl (im Sinne von Verursachern) | 3 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| Summe | 18 |  |  | 0
D Personenlogistik | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 21 Personalkurve | 7 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 22 Firmenanzahl und Nachunternehmungen | 5 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 23 Anwesenheitserfassung | 9 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 24 Legitimationskriterien für den Zutritt | 8 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| Summe | 29 |  |  | 0
E Koordination BE-Gewerke | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 25 Organisationsform | 5 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 26 BE-Struktur | 9 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 27 Einfluss Bauablauf | 5 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| Summe | 19 |  |  | 0
F Flächenkoordination | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | -
| 28 Spezifik/Flächenverfügbarkeit der Baustelle | 10 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
| 29 Gleichzeitigkeiten | 7 |  | FALSE | 0 | [5 empty] | -
|  | 17 |  |  | 0
G Zusätze | [5 empty] | 1 | 4.5238 | 4.5238 | moderate Komplexität
| 29 Vorfertigungsgrad | 5 |  | FALSE | 0 |  |  |  |  | FALSE
| 30 Taktzeit | 6 |  | 3 | 45 |  |  |  |  | FALSE
| 31 Baustellen in der Umgebung | 5 |  | 2 | 25 |  |  |  |  | FALSE
| 32 BIM Level | 5 |  | 2 | 25 |  |  |  |  | FALSE
|  | 21 |  |  | 95
[6 empty] | 8 | 4.5238
[8 empty] | 0.56548 | LCR

## Checkliste Unterlagen
Checkliste Unterlagen Baustellenlogistik
LPH | Unterlage | vorhanden |  | Zuständigkeit | Ansprechpartner | Bemerkung
|  | ja | nein
1-2 | Architektenpläne
Baubeschreibung (Nutzungsart, BGF)
Rahmenterminplan
Lageplan, Grundstücksplan etc.
Unterlagen zur Lage vor Ort (Bilder etc.)
Vorgaben Zertifizierung/Abbruch & Entsorgung/Emissionen
Anforderungen der Sicherheit
3-4 | Aktuelle Architektenpläne
Grobes Flächenkonzept
Grobterminplan
Kostengruppen nach DIN 276
Entscheidung zur Arbeitszeit auf der Baustelle
Taktzonen
Grobe Taktfolge
Vorgaben durch Auftraggeber, Behörden etc.
5 | Grobes Baulogistikkonzept & Logistikphasenpläne
Baugenehmigung
Gewerkebezogene Mengenermittlung
Kostenvoranschlag nach DIN 276
Taktplan
6-7 | Finales Aufgabenpaket Logistik
Logistikhandbuch
Logistikphasenpläne
8 | System Transportanmeldungen
System Bedarfsanmeldungen Verbringungen
System für die Abfallströme
System für die Personalströme
Anforderungen an die Materiallagerflächen

## Fragebogen
Auswahlbogen Baustellenlogistik
LPH 1-2
Anlieferlogistik
1. Analyse der übergeordneten Anliefersituation innerhalb und außerhalb des Baufeldes |  |  |  | > erfolgt bereits durch die Bewertungskriterien | > bei hoher Komplexität muss Modell 2 (= mit Zwischenlager) geprüft werden
2. Prüfen der möglichen Varianten |  | > muss nur geprüft werden, wenn hohe Komplexität vorliegt --> betrifft somit ja auch eher den Kriterienkatalog
3. Wie hoch schätzen Sie das Transportaufkommen je Bauphase (Erschließung, Erdbau, Rohbau, Ausbau) ein? (Falls diese nicht bereits von den Planern vorliegen) > weiß nicht, ob das so wichtig ist (S. 35 im Leitfaden)
X Tonnen pro Tag
Y Tonnen pro Tag
Z Tonnen pro Tag
Verbringlogistik
1. Einschätzung der Komplexität |  | > erfolgt bereits durch die Bewertungskriterien
2. Wie hoch schätzen Sie die Transportmengen und -einheiten ein?
3. Wie hoch schätzen Sie den Flächenbedarf für den Materialfluss ein?
4. Welche Transportmittel sind notwendig?
5. Wie viele Transportmittel werden jeweils notwendig?
Entsorgungslogistik
1. Ist eine Verortung möglich?
Niedirg (Wertstoffhof >250 m² und Etagensammelstellen möglich)
Moderat (Wertstoffhof <250 m² aber Etagensammelstellen eingeschränkt möglich)
Hoch (Wertstoffhof < 250 m²) möglich, Innenfläche nur temporär)
Sehr hoch (keine Außenfläche für Wertstoffhof verfügbar, Innenfläche nur temporär)
2. Ist der Einsatz von Vertikalerschliessungen vorhanden?
Niedrig (Aufzüge uneingeschränkt vorhanden)
Moderat (Aufzüge/Krane nur temporär verfügbar)
Hoch (keine Aufzüge vorhanden, nur Kranverbringung möglich)
Sehr hoch (nur über Treppenhäuser möglich)
3. Gewerbeanzahlen
Niedrig (1 - 3 Gewerke)
Moderat (4 - 10 Gewerke)
Hoch (11 - 20 Gewerke)
Sehr Hoch (>21 Gewerke)
4. Mit was für einem Abfallaufkommen ist zu rechnen?
Abbruch
Größe der Tiefbauarbeiten
Personenlogistik
1. Mit was für einem Personalaufkommen ist zu rechnen?
Niedrig (<150 Arbeitskräfte pro Tag)
Moderat (150-300 Arbeitskräfte pro Tag)
Hoch (301-500 Arbeitskräfte pro Tag)
Sehr Hoch (>500 Arbeitskräfte pro Tag)
2. Arbeitssicherheit
Verkehrs- und Personalströme sollten sich nicht kreuzen
Sammelplätze
Abstände Wege- und Flächenbeziehungen
3. Rechtssicherheit
Flucht- und Rettungswege
Legitimationsprüfung
DSGVO
4. Wirtschaftlichkeit
kurze Wegebeziehungen
vertikales Erschließungskonzept (siehe Entsorgungslogitik)
BE-Koordination
1. Wie komplex ist Ihre Baustelle? |  | > Doppelt sich mit Frage aus Verbringlogistik
Niedrig (zentral organisierte Gewerke, kein Umbau der BE-Flächen in der Bauzeit, keinen Einfluss auf Bauablauf)
Moderat (zentral organisiert mit stufenweiser Anpassung, gelegentlicher Umbau der BE-Fläche, terminliche Abstimmung erforderlich)
Hoch (mehrere Schnittstellen, mehrfacher Umbau der BE, terminliche u. konstruktive Abstimmung erforderlich)
Sehr hoch (ständig wechselnde Ansprechpartner, regelmäßiger Umbau der BE, terminliche u. konstruktive Abstimmung erforderlich)
2. Was wird an BE benötigt |  |  | > Vielleicht erst in Leistungsphase 3?
Transportaufzug (siehe Verbringlogistik u. Entsorgungslogistikkonzept)
Sanitärkontainer
Bürocontainer
Unterkünfte
Magazine
Baustrom
Kran
Gerüst
Flächenkoordination
1. Wie angespannt ist der Flächenbedarf
niedrig (große Flächen vorhanden, wenig Gleichzeitigkeiten)
| moderat (einige Flächen vorhanden, einige Gleichzeitigkeiten) |  | ggf. Flächen anmieten
| stark (wenig Flächen vorhanden, hohe Gleichzeitigkeit) |  | ggf. JIT u. HUBs
| sehr stark (keine Flächen vorhanden, hohe Gleichzeitigkeit) |  | JIT u. HUBs
2. Wleche Verkehrsanbindung ist vorhanden
Schiene
Binnenhafen
Autobahn
Landstraße
keine davon
LPH 3-4
Anlieferlogistik
1. Wurden die Transportanlieferungen pro Bauphase mit den Ladezonen und Ladeflächen abgeglichen und logistische Engstellen ermittelt?
Ja
Nein
2. (Nur bei vorhandener Taktplanung): Wurde eine vorausschauende, taktbezogene Anlieferplanung aufgestellt (in Abstimmung mit der Flächenkoordination und Verbringungslogistik)?
Ja
Nein
3. Sind die Zufahrtswege, LKW-Wartezonen und Zufahrten definiert?
Ja
Nein
4. Welches Anlieferungsfenster ist für die Baustelle geplant?
Von ___:___ bis ___:___
5. Sind die Anfahrtspläne, Baustraßen und Entladezonen für jede Bauphase erstellt und visualisiert?
Ja
Nein
6. Sind Genehmigungen von der kommunalen Verwaltung notwendig?
Ja (z.B. genehmigungspflichtige Änderung der Straßenführung, Sondernutzungserlaubnis von öffentlichen Flächen) --> Genehmigungsunterlagen sind vorzubereiten
Nein
Verbringlogistik
1. Welche Transportmittel werden genutzt?
2. Wie hoch ist die maximale Materialreichweite je Bauphase?
3. Auf welchen Zeitraum beläuft sich die Verbringungszeit?
Von ___:___ bis ___:___
4. Sind die Verbringungswege und die Standorte für Transportmittel bereits ausschreibungsreif visualisiert?
Ja
Nein
Entsorgungslogistik
1. Wurden die Spielregeln klar definiert? | Projektspezifische Vorschriften
Angestrebte Zertifizierungen
Organisation und Koordination
Verantwortung
Entsorgungsprozess
Reinigung
Entsorgungszeiten: Von ___:___ bis ___:___
Personenlogistik
1. Wurden die Spielregeln klar definiert?
Definition Zutrittserlaubnis für Beteiligte
Zutrittsberechtigungen für Firmen
Einzureichende Dokumente
Baustellenordnung
BE-Koordination
1. Welche Arbeitszeiten sind auf der Baustelle geplant
Von ___:___ bis ___:___
2. Ist durch die gewählte Bauweisen zusätzliche BE einzuplanen
Mobilkran bei Fertigteilen
Betonpumpe
Betonmischanlage
Flächen für Schalung und Bewehrung
Sonstige:_____________________
Flächenkoordination
1. Welche Flächen werden benötigt
Verkehrsflächen, Laufwege
Lade- und Entladezonen
Baustelleneinrichtung
Transportmittel und Geräte
Materiallagerflächen
Entsorgung
2. Können die benötigten Flächen durch die Baustelle gedeckt werden?
ja
nein
LPH 5
Anlieferlogistik
1. Im Logistikhandbuch sollten die folgenden "Spielregeln" festgehalten sein. Bitte kreuzen Sie an, welche davon bereits aufgenommen wurden.
Verantwortlicher für die Baustellenkoordination
Berechtigte Personen für eine Lieferung
Festlegung des Vorlaufs für eine Lieferung (Empfehlung: 2-5 Tage oder auch die Taktlänge)
Festlegung von Wartezonen und des Prozesses zum Fahrzeugabruf (falls vorhanden)
Festlegung der max. Liefermenge, max. Entladedauer auf der Baustelle
Festlegung der Entscheidungskriterien/Verfahren der Lieferungen über ein Zwischenlager (falls vorhanden)
Festlegung der Verkehrsordnung auf der Baustelle
2. Für ein ESG-konformes Reporting gibt es verschiedene Anforderungen an die Metadaten, welche ebenfalls im Logistikhandbuch festgehalten werden sollten. Bitte kreuzen Sie auch hier an, welche davon bereits aufgenommen wurden.
Start-Ziel-Routenplanung inkl. aller Zwischenstopps
Transportstrecke in Fahrzeugkilometern und Tonnenkilometern
Fahrzeit, insbesondere Stauzeiten und Geschwindigkeiten
Art des Transportfahrzeugs, insbesondere Kapazität und Antriebsart
Ladung (Beladungsrate, prozentualer Anteil der Ladung der Baustellen)
Verbringlogistik
1. Im Logistikhandbuch sollten die folgenden "Spielregeln" festgehalten sein. Bitte kreuzen Sie an, welche davon bereits aufgenommen wurden.
Verbringungszeit
Vertikale und horizontale Transportwege
Transportmittel
Verantwortlichkeiten für Verbringungsleistungen
Vergütung der Verbringungsleistungen
Folgen der Nichteinhaltung der vorgegebenen Prozesse und Pflichten
Musterverträge für Logistikdienstleister als Anlage (Hinweis: Aus diesen sollten die Haftungsverantwortlichkeiten, Gefährenübergänge etc. geregelt werden)
Entsorgungslogistik
1. Bestimmung eines Entsorgungsverantwortlichen (Firmen) | Umsetzung
Infromationsweitergabe
Überwachung
2. Bestimmung Logistikbauleiter
3. Gegebenheitsveränderungen berücksichtigen
Personenlogistik
1. Erläuterung Meldeverfahren
2. Verantwortlichkeiten klar definieren
3. Baulogistikhandbuch als Grundlage
BE-Koordination
1. Sind diese BE-Komponenten klar beschrieben? | Grundfunktionen
Nuztergruppe / Zielgruppe
Eckdaten der Nutzung
Nutzungzeiten
Nutzunsbedingungen
2. Verantwortliche | Hebegeräte (Krane, Hubbühnen, Bauaufzug etc.) | ______________________
| Medien (Strom, Wasser, Abwasser, Beleuchtung) | ______________________
| Containeranlagen | ______________________
| Sicherheitseinrichtungen (Bauzaun, Sanitätseinrichtung) | ______________________
| Sonstiges (z. B. Bauschild) | ______________________
Flächenkoordination
1. Ist ein Logistikflächenplan vorhanden?
ja
nein
LPH 6-7
Anlieferlogistik
Verbringlogistik
Entsorgungslogistik
Personenlogistik
BE-Koordination
Flächenkoordination
LPH 8
Anlieferlogistik
1. Checkliste erstellen, auf welche Punkte eine Lieferanmeldung zu prüfen ist (bpsw. "Gehört die Lieferung zu einem am Bauvorhaben beteiligten Unternehmen?", "Unterschreitet die Menge des angemeldeten Materials die Vorgaben des max. lieferbaren Materials einer Lieferung?" etc.)
2. Checkliste erstellen, auf welche Punkte eine Lieferung an der Baustellenzufahrt zu prüfen ist (bspw. "Handelt es sich um einen angemeldeten Transport?", "Entspricht die Ladung dem angemeldeten Material?" etc.)
Verbringlogistik
1. Bisherige Planungsergebnisse sind in den Aspekten der technischen Realisierbarkeit regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben
2. Dokumantation (z.B. Soll-Ist-Abgleich von der Art und der Menge des Materials bzw. des Geräts, Änderung Lagerbestand, Beschädigte Verpackungen) --> Ein Software-System wird dringend empfohlen
Entsorgungslogistik
Personenlogistik
BE-Koordination
Flächenkoordination

## ...
Bewertung | Gewichtung | 2 Projektkosten
1 | 1 | < 20 Mio. €
2 | 2 | 20 - 50 Mio. €
3 | 3 | 51 - 100 Mio. €
4 | 4 | > 100 Mio. €
5 | 5
6 | 6 | 1 Sensitivität der Umgebung
7 | 7 | niedrig (z. B. im Industriegebiet)
8 | 8 | moderat (z. B. gemischtes Viertel oder Vorstadtbereich)
9 | 9 | hoch (z. B. reines Wohngebiet)
10 | 10 | sehr hoch (z. B. Innen- oder Altstadt, Touristenzentrum)
3 Baustellengröße (BRI)
< 40 tsd. m3
40 - 100 tsd. m3
101 - 200 tsd. m3
> 200 tsd. m3
4 Logistikflächen vor Ort (Grundflächenzahl GRZ)
ausreichend (< 0,3)
moderat (0,3 - 0,5)
gering (0,51 - 0,7)
minimal (> 0,7)
5 Art der Baumaßnahme
einfache Nutzung (z. B. Lagerhalle)
einfache Nutzung mit komplexer Koordination (z. B. Wohnung)
gemischte Nutzung (z. B. Einkaufszentrum, Quartierentwicklung)
Spezialbauten mit hohem Koordinationsaufwand (z. B. Krankenhaus, Flughafen, Bahnhof, Quartierentwicklung)
6 Nachhaltigkeitsanforderung
nur entsprechend gesetzlicher Vorgaben
detaillierte Dokumentation
Erfüllung eines der Zertifikate im niedrigen bis mittleren Niveau (z. B. DGNB Bronze/Silber)
Erfüllung eines der Zertifikate im höchsten Niveau (z. B. DGNB Gold/Platin)
7 Wiederholungsfaktoren in der Bauweise
Gebäude mit überwiegend baugleichen Etagen, aber kleinteilige Raumteilung (z. B. Hotel oder Wohnungsbau)
Gebäude mit überwiegend baugleichen Etagen (z. B. Büro)
Gebäude mit ausgeglichenem Verhältnis zwischen baugleich und Individualität (z. B. Schule)
Gebäude mit überwiegend individueller Raumnutzung (z. B. Bahnhof)
8 Art des urbanen Raums
Vorstadtlage in einer kleinen Stadt (< 200 tsd. Einwohner)
Vorstadtlage in einer mittelgroßen Stadt (200 - 500 tsd. Einwohner) oder Zentrumslage in einer kleinen Stadt
Zentrumslage in einer mittelgroßen Stadt oder Vorstadtlage in einer großen Stadt (> 500 tsd. Einwohner)
Zentrumslage in einer großen Stadt
9 Stauwahrscheinlichkeit |  | 9 Stauwahrscheinlichkeit
keine |  | niedrig
niedrig |  | moderat
moderat |  | hoch
hoch |  | sehr hoch
sehr hoch
10 Regulierung des Güterverkehrs durch die öffentliche Hand
keine Regulierung
moderate Regulierung (z. B. durch Flächenrestriktion für Be- und Entladen)
starke Regulierung (z. B. zeitliche Zufahrtsbeschränkungen)
sehr starke Regulierung (z. B. durch City -Maut)
11 Struktur des Strassennetzes
Gitternetz (z. B. Mannheim)
zentrales Ringnetz (z. B. Köln)
keine zusammenhängende Strukur (z. B. Luxemburg)
historischer Stadtkern mit engen Straßen (z. B. Heidelberg)
12 Verkehrsanbindung
Straßennetz mit großer Straßenbreite (Einsatz aller Fahrzeugtypen) mit ausreichend Zufahrtsmöglichkeiten
Straßennetz mit großer Straßenbreite (Einsatz aller Fahrzeugtypen) mit wenig Zufahrtsmöglichkeiten
Straßennetz mit geringer Straßenbreite (Restriktion der Fahrzeugtypen) mit wenig Zufahrtsmöglichkeiten
13 Vertikalerschließung
Keine Einschränkungen zum maschinellen Vertikaltransport
Geringe Einschränkungen zum maschinellen Vertikaltransport
Hohe Einschränkungen zum maschinellen Vertikaltransport
Kein oder sehr eingeschränkter maschineller Vertikaltransport möglich oder händischer Vertikaltransport erforderlich
14 Horizontalerschließung
Alle Transportwege sind: befestigt, tragfähig, ausreichend dimensioniert
Alle Hauptverkehrswege sind: befestigt, tragfähig, ausreichend dimensioniert
Mindestens ein Hauptverkehrsweg ist: befestigt, tragfähig, ausreichend dimensioniert
Kein Hauptverkehrsweg ist: befestigt, tragfähig, ausreichend dimensioniert
15 Materialart
> 10 % fragile Materialien
> 30 % fragile Materialien
> 60 % fragile Materialien
> 90 % fragile Materialien
16 Transporteinheit
> 90 % Standardpaletten; Rest Sondereinheiten
> 60 % Standardpaletten; Rest Sondereinheiten
> 30 % Standardpaletten; Rest Sondereinheiten
> 10 % Standardpaletten; Rest Sondereinheiten
17 Verortung möglich
Wertstoffhof (Fläche > 250 m2) und Etagensammelstellen möglich
Wertstoffhof (Fläche < 250 m2), aber Etagensammelstellen eingeschränkt möglich
nur Wertstoffhof (Fläche < 250 m2) möglich, Innenfläche nur temporär
keine Außenfläche für Wertstoffhof verfügbar, Innenfläche nur temporär
18 Vertikalerschliessung
Aufzüge uneingeschränkt vorhanden
Aufzüge/Krane nur temporär verfügbar
keine Aufzüge vorhanden, nur Kranverbringung möglich
nur über Treppenhäuser möglich
19 Gewerkeanzahl (im Sinne von Verursachern)
1 - 3 Gewerke
4 - 10 Gewerke
11 - 20 Gewerke
> 21 Gewerke
20 Personalkurve
nur Erfassung anwesender Arbeitskräfte
< 150 Arbeitskräfte pro Tag (Spitzenwert)
301 - 500 Arbeitskräfte pro Tag (Spitzenwert)
> 500 Arbeitskräfte pro Tag (Spitzenwert)
21 Firmenanzahl und Nachunternehmungen
nur direkte Auftragnehmer des AG
zusätzliche Nachunternehmerstruktur in der ersten Ebene
zusätzliche Nachunternehmerstruktur bis zur zweiten Ebene
weite Nachunternehmerstruktur ab der dritten Ebene
22 Anwesenheitserfassung
nur Erfassung anwesender Arbeitskräfte
Erfassung anwesender Arbeitskräfte und der Anwesenheitszeiten
Erfassung anwesender Arbeitskräfte und der Anwesenheitszeiten, mit Vereinzelungsanlagen
Erfassung anwesender Arbeitskräfte und der Anwesenheitszeiten, mit Vereinz
23 Legitimationskriterien für den Zutritt
nur Erfassung anwesender Arbeitskräfte
zusätzliche Nachweise zum Aufenthaltstitel
zusätzliche zur Sozialversicherung und Mindestlohnbestätigung einmalig, Sicherheitseinweisungen erforderlich zusätzlich Mindestlohn monatlich und weitere Nachweise
zusätzlich Mindestlohn monatlich und weitere Nachweise, Qualifikationsbescheinigung
24 Organisationsform
zentral organisiert mit einer Bezugsquelle über die Bauzeit
zentral organisiert mit stufenweiser Anpassung an die wechselnden Bedingungen/Bedürfnisse
mehrere verschiedene Bezugsquellen bei Erichtern und Unterhaltung und gelegentlicher Anpassung an die Bedingungen
wechselnde Bedingungen (Umbau, Leistungsübergang in der Verantwortung)
25 BE-Struktur
ohne besondere Umbaumaßnahmen
gelegentlicher Umbau erforderlich
deutliche Eingriffe in die BE-Struktur (z. B. Wechsel der Versorgungspunkte)
mehrfacher Auf-, Ab- und Umbau der BEStruktur
26 Einfluss Bauablauf
keine besonderen Einflüsse
terminliche Abstimmung erfoderlich
terminliche & konstruktive Abstimmung erforderlich mit geringem Einfluss in den Bauablauf
terminliche & konstruktive Abstimmung erforderlich mit starkem Einfluss in den Bauablauf
27 Spezifik/Flächenverfügbarkeit der Baustelle
genügend freie Flächen auf dem Baufeld
genügend freie Flächen auf dem Baufeld und im angrenzenden Umfeld --> Anmietung von öffentlichen oder privaten Flächen erforderlich
Flächen auf der Baustelle und im angrenzenden Umfeld unzureichend vorhanden --> HUB oder JiT unterstützend
keine Flächen auf Baustelle und im angrenzenden Umfeld zur temporären Nutzung vorhanden --> HUB oder JiT
28 Gleichzeitigkeiten
Abbruch/Erdbau/Rohbau
Dach/Fassade
Hülle/Ausbau
Grund-/Voll-/ Mieterendausbau/Außenanlagen
29 Vorfertigungsgrad
keine Vorfertigung
Rohbau Fertigteile
Teil Vorfertigung (z.B. Sanitärmodule)
Nahezu vollständige Vorfertigung
30 Taktzeit
2 Wochen oder mehr
1 Woche
2 Tage
1 Tag oder weniger
31 Baustellen in der Umgebung
Projektvolumen im Umkreis < 10 Mio. €
Projektvolumen im Umkreis < 20 Mio. €
Projektvolumen im Umkreis < 50 Mio. €
Projektvolumen im Umkreis > 100 Mio. €
32 BIM Level
LOD 100
LOD 200
LOD 300
LOD 400
LOD 500

## ..
Model A1: Direkter Transportverkehr auf die Baustelle: In Modell A1 erfolgt die Anlieferung von Baumaterialien direkt an die Baustelle, was eine effiziente Koordination der Entladung und Lagerung erfordert. Das Just-In-Time-Prinzip minimiert die Lagerzeit der Materialien auf der Baustelle und reduziert Baubehinderungen. Die logistische Herausforderung besteht darin, das Verhältnis zwischen Verpackungseinheit, Liefermenge, Materialbedarf und Lagerkapazität ausgewogen zu gestalten.
Model A2: Kombinierter Transportverkehr mit zusätzlicher Zielgebietskonsolidierung über ein externes Zwischenlager: Beim kombinierten Transportverkehr mit Zielgebietskonsolidierung erfolgt der Güterfluss der Baumaterialien und -geräte vom Lieferanten zur Baustelle über ein externes Zwischenlager außerhalb der Baustelle. Dieses Modell reduziert die Anzahl der Transporte zur Baustelle und ermöglicht eine flexible und kurzfristige Anpassung des Materialflusses. Es eignet sich besonders für Baustellen mit begrenzten Kapazitäten und in verkehrsstarken Gebieten. Es wird jedoch nicht für alle Güter angewendet und wird wahrscheinlich in Kombination mit direktem Transportverkehr verwendet.
Modell C1.1 Wertstoffhof, ohne MGB Im Modell „Wertstoffhof“ wird auf der Baustelle ein möglichst zentraler Wertstoffhof mit Mulden (Größe der Absetzmulden von 3 m³ bis 12 m³, Abrollcontainer bis 40 m³) für die anfallenden Abfallfraktionen eingerichtet. Die Handwerker sammeln ihre anfallenden Abfälle am Arbeitsort in geeigneten Behältnissen, bringen diese zum Wertstoffhof und befüllen die Mulden sortenrein. Ein Bauaufzug muss nicht zwingend vorhanden sein, sofern die Sammelbehältnisse für die Abfälle auch händisch aus den Etagen verbracht werden können (Müllsäcke, Kübel etc.). Die vollen Mulden werden auf Bestellung durch den Logistikbauleiter vom Entsorgungsbetrieb abgeholt. Die abgefahrenen Abfallmengen werden vom Entsorger erfasst und abgerechnet.
Modell C2.1. Wertstoffhof, Bringsystem mit MGBAusgabe In Abwandlung der Variante des Modells „1.1 Wertstoffhof“ werden im „Bringsystem mit MGB-Ausgabe“ bspw. am Wertstoffhof an die Handwerker rollbare MGB (Möglichkeit der Zuordnung besteht) ausgegeben. Die von dem Logistikdienstleister ausgegebenen MGB (Größe 80 l bis ca. 1100 l, üblicherweise 660–700 l) können vom Handwerker bis zum Arbeitsort mitgeführt und dort am Entstehungsort des Abfalls sortenrein befüllt werden. Die Übergabe der MGB von den Handwerkern an den Logistikdienstleister erfolgt am Wertstoffhof, was bedeutet, dass der Handwerker für die Verbringung vom Arbeitsort bis zum Wertstoffhof verantwortlich ist. Die Abfallmenge kann – durch den Logistikdienstleister – bei zuvor zugeordnet ausgegebenen MGB je Fraktion verursachergerecht bei der Übergabe am Wertstoffhof erfasst (Volumen oder Gewicht) werden.
Modell C2.2 Haus-Sammlung Als zusätzliche logistische Dienstleistung erfolgt bei diesem Modell die Übernahme des Abfalltransportes bereits ab einer geeigneten Sammelstelle der MGB im Erdgeschoss-/Tiefgaragen-Bereich des Gebäudes (andienbare Fläche im Innen- oder Außenbereich, idealerweise in der Nähe des Bauaufzuges) zum Wertstoffhof. Entweder werden zentrale Standorte in der Erdgeschoss- oder andienbaren Tiefgaragen-Ebene vom Logistikdienstleister mit MGB bestückt, zu denen die Handwerker ihre Abfälle verbringen und diese dort sortenrein einfüllen, oder die Handwerker tauschen ihre am Arbeitsplatz befüllten MGB an diesen Stationen gegen vom Logistikdienstleister bereitgestellte leere MGB aus. Die Abholung der möglichst vollständig befüllten MGB an der Haus-Sammelstelle erfolgt durch den Logistikdienstleister, der die MGB von der Haus-Sammelstelle bis zum Wertstoffhof verbringt und dort in die Mulden umfüllt. Für den Transport der MGB auf dem Baugelände bis zum Wertstoffhof ist geeignetes Gerät (in der Regel Stapler) auf dem Baugelände einzusetzen. Der Wertstoffhof muss nicht zwingend als zusammenhängende Fläche geplant sein, da die Abfallandienung zentral durch den Logistikdienstleister erfolgt. Die leeren MGB werden vom Logistikdienstleister an die Haus-Sammelstelle zurückgebracht.
Modell C2.3 Etagen-Sammlung Eine Erweiterung der beschriebenen logistischen Dienstleistung von Modell 2.2 Haus-Sammlung erfolgt bei der Etagensammlung durch die Übernahme des Abfalltransportes durch den Logistikdienstleister bereits aus den Etagen heraus bis zum Wertstoffhof. Bei beiden Varianten (Modell 2.2 und 2.3) wird für den Weitertransport der MGB ab Bauaufzug EGEbene bis zum Wertstoffhof geeignetes Gerät (in der Regel Stapler) auf dem Baugelände eingesetzt und mittels diesem in die Mulden umgefüllt (bspw. Stapler mit Drehgabel). Folgende beide Varianten sind nach Erfahrungen der Arbeitsgruppe maßgeblich. Eine Kombination aus beiden Varianten 2.3.1 Modell Etagen-Sammelstelle und 2.3.2 Modell Arbeitsortsammlung ist ebenso möglich.
Modell C2.4 Stoßentsorgung (ohne dauerhaften Wertstoffhof) Bei äußerst beengten Platzverhältnissen ohne mögliche Einrichtungsfläche von dauerhaften Stellplätzen für (mehrere) Mulden kann die Entsorgung mittels der sog. Stoßentsorgung erfolgen. Der Wertstoffhof, der aufgrund von Flächenmangelnicht dauerhaft eingerichtet werden kann, wird hier durch ein zentrales Zwischenlager für die Müllgroßbehälter, in der Regel im Erd- oder Tiefgaragengeschoss, ersetzt. Alle weiteren Informationen sind den jeweiligen „Modellen mit logistischen Dienstleistungen“ zu entnehmen. Die Entleerung der MGB in die Mulden erfolgt vom Logistikdienstleister just in time. Damit werden keine von anderen Bereichen vorrangig benötigten Flächen im Anlieferbereich durch einen ständigen Platzbedarf für Mulden blockiert. Die Abfälle können bspw. – von dem Logistikdienstleister – je MGB und Fraktion verursachergerecht erfasst (Gewicht oder Volumen) werden. Es können jedoch erhöhte Kosten durch eventuell nicht ausgeschöpfte Ladekapazitäten und Wartezeiten des Lkw (des Entsorgungsunternehmens) für die Zeit der Muldenbefüllung entstehen.
Modell D1 Baustellenzutritt ohne Vereinzelungsanlage Dieses Modell kommt zum Einsatz, wenn ein durchgehend geschlossener Bauzaun zur Integration einer Vereinzelungsanlage nicht durchgängig gestellt werden kann. Auch ist es bei kleineren Projekten aus wirtschaftlichen Erwägungen möglich, dass auf das Equipment zur Kontrolle verzichtet wird und sich das Baustellenpersonal lediglich über ein Lesegerät registriert.
Model D2 Zentraler Baustellenzutritt mit Vereinzelungsanlage, ggf. mit Satelliten Bei einem zentralen Zugang mit Vereinzelungsanlage wird ein durchgehend geschlossener Bauzaun vorausgesetzt. Als Vereinzelungsanlage kann ein Zutrittskontrollcontainer mit integriertem Drehkreuz (mannshoch) oder Drehsperre (hüfthoch) verwendet werden. Im Container selbst befindet sich das technische Equipment zur Ausstellung von Baustellenausweisen und zur Durchführung des Legitimationsprozesses. Alternativ kann statt eines Zutrittskontrollcontainers auch nur ein Drehkreuz verwendet werden. Zur Betreuung des Zutrittskontrollsystems und zur Erstellung der Ausweise kann für die Ausweiserstellung – wie bei Modell 1 – ohne Einbindung von Personal die dezentrale Erstellung durch den Logistikdienstleister oder durch die Bauleitung vor Ort erfolgen.
Model D3 Dezentraler Baustellenzutritt mit Vereinzelungsanlage Der dezentrale Zutritt mit Vereinzelungsanlage ist geeignet für Quartiersprojekte (mehrere Baufelder, mehrere Zugänge) oder differenzierte Zutrittsbereiche (im fortgeschrittenen Ausbaustadium für die Gewährleistung von eingeschränkten Zugängen von Räumlichkeiten für einen bestimmten Personenkreis). Neben den dezentralen Zutrittsstellen ist weiterhin eine zentrale Anlaufstelle zur Erstlegitimation empfehlenswert. Die eingesetzte Software ist in der Lage, alle Zutrittsereignisse an den unterschiedlichen Stellen zu synchronisieren. Der Anzahl der Zutrittspunkte sind technisch keine Grenzen gesetzt. Auch ist eine spezifische Legitimation für bestimmte Personenkreise, die Zutritt zu bestimmten Räumlichkeiten erhalten sollen, innerhalb der Baustelle möglich. Dies könnte zum Beispiel für sogenannte Schwarz-Weiß-Bereiche oder fertiggestellte Bereiche während des Ausbaus gelten.
Flächenkoordination Ziel dieses Prozesses ist die optimierte Nutzung freier Flächen auf und in der Nähe der Baustelle zurbedarfsgerechten Ver- und Entsorgung der Gewerke sowie eine zielgerichtete und produktive Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächenressourcen und Reduzierung der Störfaktoren für die Produktion. Es müssen 1. Verkehrsflächen, Laufwege, 2. Lade- und Entladezonen, 3. Flächen für Baustelleneinrichtung, 4. Stellflächen für Transportmittel und Geräte, 5. Materiallagerflächen, 6. Entsorgungsflächen festgelegt werden.
Koordination BE-Gewerke Als logistisch relevante BE-Gewerke sind solche Einrichtungen und/oder Leistungen der Baustelleneinrichtung zu verstehen, welche sich über mehrere Bauphasen erstrecken oder nicht nur einer konkreten Nutzergruppe zugeordnet werden können. Sie zeichnen sich durch eine gesteigerte Komplexität und eine Vielzahl an Schnittstellen zwischen den Baubeteiligten aus.
Angesichts der Komplexität der Gegebenheiten wird die Nutzung eines externen Logistikdienstleisters nicht empfohlen. Insbesondere auf Baustellen kann eine interne Logistikorganisation von Vorteil sein, um die Lieferungen und Materialflüsse effektiv zu planen und zu koordinieren. Dabei ist es wichtig, die Logistikprozesse eng mit den Arbeitsabläufen auf der Baustelle abzustimmen, um Verzögerungen oder Engpässe zu vermeiden. Eine reibungslose Logistik auf der Baustelle kann dazu beitragen, dass Projekte pünktlich und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden. Zudem kann eine interne Logistikorganisation eine höhere Flexibilität ermöglichen, um auf unvorhergesehene Ereignisse oder Änderungen im Bauplan zu reagieren.
Angesichts der komplexen Gegebenheiten wird die Nutzung eines externen Logistikdienstleisters empfohlen. Die Beauftragung eines erfahrenen Logistikdienstleisters kann sich in vielerlei Hinsicht positiv auf ein Unternehmen auswirken. Zum einen kann dies zu einer erheblichen Entlastung der internen Ressourcen führen, da sich der externe Dienstleister um die Planung, Organisation und Durchführung der logistischen Prozesse kümmert. Zum anderen kann ein erfahrener Logistikdienstleister durch sein Know-how und seine Erfahrung dazu beitragen, die logistischen Abläufe zu optimieren und so Kosten zu sparen.
Kompetenzen im Bereich der Logistik zu analysieren Angesichts der Komplexität der Gegebenheiten ist es ratsam, die vorhandenen Kompetenzen im Bereich der Logistik zu analysieren. Falls das Unternehmen über ausreichend interne Expertise verfügt, wird die Nutzung eines externen Logistikdienstleisters nicht empfohlen. Sollten jedoch nicht genügend Kompetenzen vorhanden sein, kann die Beauftragung eines erfahrenen Logistikdienstleisters empfohlen werden, um eine reibungslose Abwicklung der logistischen Prozesse zu gewährleisten.